## Лист1
этапы работы по дипломному проекту Рево М.А.
№ этапа | Название этапа | Сроки этапа | Результаты
1 | Разработка технического задания | 2017-06-29 | Создание и утверждение технического задание
2 | разработка структуры базы данных | 2017-07-01 | Создание графического отображения структуры базы данных
3 | Разработка структуры файлов приложения | 2017-07-08 | Создание графического отображения структуры папок и файлов приложения
4 | Разработка базовых классов приложения | 2017-07-11 | Создание файлов классов приложения
5 | Обзор и выбор дополнительных библиотек для работы приложения | 2017-07-15 | Создание списка дополнительных библиотек и фреймворков для использования в приложении
6 | Создание базы данных , таблиц и заполнение первичными данными | 2017-07-18 | Создание базы данных, таблиц, заполненных данными на локальном сервере
7 | Реализация клиентской части приложения | 2017-07-22 | Создание html макетов отображений клиентской части
8 | Реализация серверной части приложения | 2017-08-15 | Создание, реализация методов на php для backend классов
9 | Реализация взаимодействия клиентской и серверной части взаимодействия | 2017-08-19 | Написание методов для frontend и backend частей
10 | Пробный запуск приложения для обнаружение багов | 2017-08-22 | Создание списка багов, обнаруженных при пробном запуске приложения
11 | Исправление багов по списку в пункте 10 т.з | 2017-08-26 | Создание списка устраненных багов при работе приложения, исправление багов
12 | Создание технической документации к приложению | 2017-08-29 | Создание в электронном виде (формат word) документации в виде инструкции по работе с приложением
13 | Создание пояснительной записки к дипломному проекту | 2017-09-02 | Создание в электронном виде (формат word) пояснительной записки к проекту
14 | Предоставление руководителю всех материалов для ознакомления с результатами разработки проекта | 2017-09-05 | Создание списка замечаний и предложений по устранению найденных ошибок, недоработок, багов и т.д.